## Sheet1
Sprint | Ideale lijn | Behaalde punten | Punten te gaan | Verschil | Sprint | Feature | Item | Punten
0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 1 | M0001.1 | UI Designen | 3
1 | 158.6667 | 55 | 183 | -24.3333 | 1 | S0001.1 | Wireframe maken | 2
2 | 79.3333 | 73 | 110 | -30.6667 | 1 | S0001.2 | Wireframe omzetten naar een storyboard | 1
3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | M0012.1 | Tutorial of cursus volgend van C# | 36
[5 empty] | 1 | M0006.1 | Bepalen welke variabelen van toepassing zijn | 1
[5 empty] | 1 | M0010.1 | Subgroep 1 zoekt dataset voor huisprijzen per wijk in de omgeving Rotterdam | 4
[5 empty] | 1 | M0010.2 | Subgroep 2 zoekt dataset voor de werkloosheidscijfers in de omgeving Rotterdam | 4
[5 empty] | 1 | M0010.3 | Subgroep 3 zoekt dataset voor de weersomstandigheden in de omgeving Rotterdam | 4 | 55
[5 empty] | 2 | M0001.2 | Code schrijven voor het printen van de UI | 6
[5 empty] | 2 | M0007.8 | Code schrijven waarbij er indicatie gegeven wordt van de huurprijzen en hoeveelheid straatroven | 6
[5 empty] | 2 | M0009.3 | Methodes schrijven die doelgericht zoek queries uitvoeren aan de hand van boolean variabelen die gebruikt worden als filter elementen | 8
[5 empty] | 2 | M0005.1 | Class maken voor het parsen | 5
[5 empty] | 2 | M0005.3 | Interactie bouwen tussen de code en de software | 5
[5 empty] | 2 | M0007.5 | Code schrijven voor het aanpassen van de diagram door interactie met de software | 3
[5 empty] | 2 | M0007.6 | Code schrijven waarbij de diagram aanepast wordt na het filteren van de variabelen | 6
[5 empty] | 2 | M0009.1 | Methode schrijven die variabelen uitschakelt in het geval van False | 4
[5 empty] | 2 | M0010.4 | Data wordt samengevoegd tot een sql-database | 8
[5 empty] | 2 | M0007.3 | Code Schrijven waarbij de grafiek aangepast wordt na het filteren van ded variabelen | 6
[5 empty] | 2 | M0009.2 | Methode schrijven waarbij de interactie de waardes True en False verandert | 4
[5 empty] | 2 | M0007.2 | Code schrijven voor het aanpassen van de grafieksvorm door interactie met de software | 3
[5 empty] | 2 | M0005.2 | Methode schrijven die een bepaalde sqLite of sql queries uitvoeren | 5
[5 empty] | 2 | M0006.2 | Variabelen in de C# software registreren | 4 | 73
[5 empty] | 3 | M0012.2 | Waar nodig tutorials zoeken voor het bouwen van bepaalde functies in C# | 12
[5 empty] | 3 | M0007.1 | Code schrijven voor het verwerken van waardes en data tot een grafiek en opslaan in de vorm van variabelen | 8
[5 empty] | 3 | M0011.1 | Code schrijven voor het maken van de juiste grootte van tekst en informatie waardoor het beeld helder is voor de gebruiker | 2
[5 empty] | 3 | M0008.1 | Methode schrijven die waardes parst door sqLite of sql queries distinct | 6
[5 empty] | 3 | M0007.4 | Code schrijven voor het verwerken van waardes en data tot een diagram en opslaan in de vorm van variabelen | 8
[5 empty] | 3 | M0001.3 | Navigatie naar andere pagina's maken | 6
[5 empty] | 3 | M0002.1 | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en werkloosheid | 4
[5 empty] | 3 | M0003.1 | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en huisprijzen | 4
[5 empty] | 3 | M0007.7 | Code schrijven waarbij de data geembedt wordt in een kaart | 10
[5 empty] | 3 | M0004.1 | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en weersomstandigheden | 4
[5 empty] | 3 | M0013.2 | Software inhoud controleren op juistheid en taalcorrectie | 4
[5 empty] | 3 | M0013.4 | Waar nodig fouten en bugs fixen | 8
[5 empty] | 3 | M0013.3 | Eindproduct testen | 2
[5 empty] | 3 | M0013.1 | Software na het bouwen van een functionaliteit testen op glitchen | 2
[5 empty] | 3 | S0001.3 | Uitleg binnen de software zetten | 7
[5 empty] | 3 | S0002.3 | Code schrijven waarbij de kaart aangepast wordt na het filteren van de variabelen | 6
[5 empty] | 3 | M0007.9 | Code schrijven waarbij de kaart aangepast wordt na het filteren vande variabelen | 6
[5 empty] | 3 | S0002.1 | Code schrijven waarbij de data geembedt wordt in een kaart | 8
[5 empty] | 3 | S0002.2 | Code schrijven waarbij er indicatie gegeven wordt van de huurprijzen en hoeveelheid straatroven | 3 | 110
238