## Sheet1
Code | FEATURES | PRIO | USER STORIES | TAKEN | ACCEPTATIE CRITERIA | SP
M0001 | De software heeft een menu, waarvanuit de verschillende subprogramma's aan te klikken zijn | M | Als gebruiker wil ik een hoofdmenu hebben waaruit ik kan navigeren naar de verschillende datasets zodat ik instaat zal zijn de software te gebruiken en de datasets in te zien | UI Designen | Als de UI van alle pagina's gemaakt is | 3
|  |  |  | Code schrijven voor het printen van de UI | Als de software instaat is met de geschreven code de UI te tonen op de scherm | 6
|  |  |  | Navigatie naar andere pagina's maken | Als wij aan de hand van interactie met de UI de state veranderen waardoor de navigatie werkt | 6
M0002 | Subprogramma 2 geeft antwoord op de vraag wat de relatie tussen straatroven en werkzoekende is | M | Als gebruiker wil ik dat de software de data visualitiatie geeft wat mij de gelegenheid en de informatie geeft om de relatie tussen werkzoekende en straatroven gevallen te kunnen inzien zodat ik inzicht op straatroven en werkzoekde krijg | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en werkloosheid | Als wij na het controleren een vragenlijst(gemaakt aan de hand van de productbacklog) invullen waardoor we kunnen laten zien dat de software vollegid is, en waarna wij de vraag van userstory M0002 kunnen beantwoorden. | 4
M0003 | Subprogramma 1 geeft antwoord op de vraag wat de relatie tussen straatroven en huisprijzen per gebied in Rotterdam is | M | Als gebruiker wil ik de relatie tussen straatroven en huisprijzen kan inzien per gebied in Rotterdam | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en huisprijzen | Als wij na het controleren een vragenlijst(gemaakt aan de hand van de productbacklog) invullen waardoor we kunnen laten zien dat de software vollegid is, en waarna wij de vraag van userstory M0003 kunnen beantwoorden. | 4
M0004 | Subprogramma 3 geeft antwoord op de vraag wat de relatie tussen straatroven en bepaalde weersomstandigheden is | M | Als gebruiker wil ik graag inzicht krijgen in de relatie tussen straatroven en weersomstandigheden | De software testen op volledigheid qua vergelijking tussen datasets van straatrovers en weersomstandigheden | Als wij na het controleren een vragenlijst(gemaakt aan de hand van de productbacklog) invullen waardoor we kunnen laten zien dat de software vollegid is, en waarna wij de vraag van userstory M0004 kunnen beantwoorden. | 4
M0005 | De software is in staat data vanuit de database of databestand te parsen | M | Als gebruiker wil ik dat de software in staat is data vanuit een ingebouwde databron te kunnen halen en vervolgens de data kan visualiseren zodat de data een menselijke waarde heeft en zodat ik de patronen in tijdens mijn vergelijking van datavariabelen kan inzien | Class maken voor het parsen | Als wij de classen af hebben die de data paarst | 5
|  |  |  | Methode schrijven die een bepaalde sqlLite of sql queries uitvoeren | als wij methods hebben die sql queries uitvoeren | 5
|  |  |  | Interactie bouwen tussen de code en de software | als de code de software beinvloadt | 5
M0006 | De software is in staat data te visualiseren met behulp van meerdere onderwerp variabelen | M | Als gebruiker wil ik dat de software in staat is data te kunnen visualiseren waarbij de software meerdere variabelen aangeeft zodat de data waarde heeft voor mij als gebruiker en zodat ik de patronen kan vergelijken en herkennen tijdens het visualiseren | Bepalen welke variabelen van toepassing zijn | als wij weten welke variabelen wij gaan toepassen | 1
|  |  |  | Variabelen in de C# software registeren | als wij de variabelen in de software verwerkt hebben | 4
M0007 | Subprogramma 1,2 en 3 is in staat data te visualiseren in de vorm van een grafiek en/of een diagram en/of het embedden van een kaart met meerdere onderwerp variabelen | M | Als gebruiker wil ik dat de software in staat is data te kunnen visualiseren in de vorm van een grafiek en/of een diagram en/of het embedden van een kaart waarbij de software meerdere variabelen aangeeft zodat de data waarde heeft voor mij als gebruiker en zodat ik de patronen kan vergelijken en herkennen tijdens het visualiseren | Code schrijven voor het verwerken van waardes en data tot een grafiek en opslaan in de vorm van variabelen | Als wij de grafiek kunnen tonen die gebouwd is aan de hand van de variabelen en de data | 8
|  |  |  | Code schrijven voor het aanpassen van de grafieksvorm door interactie met de software | Als de software de interactie en input van de gebruiker inneemt en registreert | 3
|  |  |  | Code schrijven waarbij de grafiek aangepast wordt na het filteren van de variabelen | Als de software aan de hand van de input van de gebruiker de variabelen filtert waarna de grafiek aangepast wordt | 6
|  |  |  | Code schrijven voor het verwerken van waardes en data tot een diagram en opslaan in de vorm van variabelen | Als wij de diagram kunnen tonen die gebouwd is aan de hand van de variabelen en de data | 8
|  |  |  | Code schrijven voor het aanpassen van de diagram door interactie met de software | Als de software de interactie en input van de gebruiker inneemt en registreert | 3
|  |  |  | Code schrijven waarbij de diagram aangepast wordt na het filteren van de variabelen | Als de software aan de hand van de input van de gebruiker de variabelen filtert waarna de diagram aangepast wordt | 6
|  |  |  | Code schrijven waarbij de data geembedt wordt in een kaart | Als subgroep 1 een kaart kunnen tonen die gebouwd is aan de hand van de variabelen en de data | 10
|  |  |  | Code schrijven waarbij er indicatie gegeven wordt van de huurprijzen en hoeveelheid straatroven | Als subgroep 1 indicatie van data bij de kaart kunnen tonen die waarde aan de data geeft. | 6
|  |  |  | code schrijven waarbij de kaart aangepast wordt na het filteren van de variabelen | Als de software aan de hand van de input van de gebruiker de variabelen filtert waarna de kaart aangepast wordt | 6
M0008 | De software filtert data en distinct data voor het visualiseren waardoor er geen dubbele waarden in het eindresultaat weergeven worden | M | Als gebruiker wil ik dat de software de werkelijke data gebruikt voor het visualisatie zonder dat het de waardes meerdere keren gebruikt door een error of verkeerde schrift van programma zodat de gebruiker met de werklijke waardes werkt. | Methode schrijven die waardes parst door sqlLite of sql queries distinct | Als wij de zoekresultaten kunnen uitvoeren waarna we geen dubbele of verkeerde waardes te krijgen | 6
M0009 | De software is in staat data te filteren naar de vraag van de gebruiker(bijv. bij werkloosheid, filteren op leeftijd, filteren op jaarsperiode etc.) waarna de gebruiker het gefilterde resultaat krijgt | M | Als gebruiker wil ik dat de software de gebruiker de mogelijkheid geeft om de data te kunnen filteren naar wat de gebruiker wil binnen een vastgegeven set van catagories(bijv. werkloosheid tussen de leeftijd 15-25 ipv totaale werkloosheid voor alle leeftijden) zodat de gebruiker meer vrijheid en vermogen krijgt om de software te kunnen gebruiken | Methode schrijven die variabelen uitschakelt in het geval van False | Als wij variabelen kunnen uitschakelen nadat de bool waarde die daaraan gekoppelt wordt False wordt | 4
|  |  |  | Methode schrijven waarbij de interactie de waardes False en True verandert | Als wij variabelen kunnen aanzetten nadat de bool waarde die daaraan gekoppelt wordt True wordt | 4
|  |  |  | Methodes schrijven die doelgericht zoek queries uitvoeren aan de hand van boolean variabelen die gebruikt worden als filter elementen | Als wij aan de hand van de bool waardes zoek queries kunnen uitvoeren en elementen aan de hand daarvan kunnen filteren | 8
M0010 | De applicatie maakt gebruik van meer dan 4 datasets | M | Als productowner wil ik dat het development team 4 of meer datasets in de database/databestand zet zodat de applicatie revelant is voor de gebruiker en zodat het interesant en leerzaam blijft | Subgroep 1 zoekt dataset voor huisprijzen per wijk in de omgeving Rotterdam | Als subgroep 1 over een dataset beschikt met 2 of meer variabelen van huisprijzen in een excel en een cvs bestand | 4
|  |  |  | Subgroep 2 zoekt dataset voor de werkloosheidscijfers in de omgeving Rotterdam | Als subgroep 2 over een dataset beschikt met 2 of meer variabelen van werkzoekende in een excel en een cvs bestand | 4
|  |  |  | Subgroep 3 zoekt dataset voor de weersomstandigheden in de omgeving Rotterdam | Als subgroep 3 over een dataset beschikt met 2 of meer variabelen van weereffecten in een excel en een cvs bestand | 4
|  |  |  | Data wordt samengevoegd tot een sql-database | Als alle data in een sql-database zit verdeelt naar 4 verschillende tabellen | 8
M0011 | De grafieken of diagram zijn in een oogopslag helder | M | Als productowner wil ik dat de grafiek of diagram een heldere visualisatie heeft zodat het duidelijk is voor de gebruiker | code schrijven voor het maken van de juiste(bepalend door het dev team) grootte van tekst en informatie waardoor het beeld helder is voor de gebruiker | Als de gevisualizeerde informatie en waardes duidelijk te lezen en te begrijpen is voor de gebruiker | 2
M0012 | Het programma is geschreven in C# | M | Als gebruiker wil ik dat het programma in C# of java gebouw is zodat ik de programma op een .net framework kan laten werken. | Tutorial of cursus volgen van C# | Als wij een curses volgen waarna wij onze python geleerde kennis om leren te zetten in het maken van en C# software | 36
|  |  |  | Waarnodig tutorials zoeken voor het bouwen van bepaalde functies in C# | Als wij bij het tegenkomen van een probleem gebaseerd op tekort aan kennis een oplossing zoeken in de vorm van een tutorial in het taal C# | 12
M0013 | De software is getest en bevat zo min mogelijk bugs en glitches | M | Als gebruiker wil ik dat de software zo min mogelijk bugs en glitches bevat zodat ik het niet stressvol ervaar en zodat de gebruikbaarheid niet verpest wordt. | Software na het bouwen van een functionaliteit testen op glitches | Als wij alle glitches in zicht hebben | 2
|  |  |  | Software inhoud controleren op juistheid en taalcorrectie | Als wij alle inhouds en taal fouten in zicht hebben | 4
|  |  |  | Eindproduct testen | Als wij de eindproduct in zicht hebben | 2
|  |  |  | Waarnodig fouten en bugs fixen | Als alle gevonden fouten gerepareerd zijn | 8
S0001 | De applicatie is eenvoudig in het gebruik en geeft een duidelijk beeld van alle visualisaties die er mogelijk zijn. | S | Als gebruiker wil ik dat de software er goed uit ziet en dat ik meteen weet hoe ik in het programma kan rondkomen | Wireframe maken | Als wij de wireframes af hebben | 2
|  |  |  | Wireframe omzetten naar een storyboard | Als wij de wireframes om hebben gezet naar een storyboard | 1
|  |  |  | UItleg binnen de software zetten | Als wij uitlegs featers in de software hebben die de gebruiker voldoende uitleg geeft | 7
S0002 | Subprogramma 2 is in staat data te visualiseren in de vorm van het embedden van een kaart met meerdere onderwerp variabelen | S | Als gebruiker wil ik dat de software in staat is data te kunnen visualiseren in de vorm van het embedden van een kaart waarbij de software meerdere variabelen aangeeft zodat de data waarde heeft voor mij als gebruiker en zodat ik de patronen kan vergelijken en herkennen tijdens het visualiseren | Code schrijven waarbij de data geembedt wordt in een kaart | Als subgroep 2 zijn data in een kaart kan visualizeren | 8
|  |  |  | Code schrijven waarbij er indicatie gegeven wordt van de huurprijzen en hoeveelheid straatroven | Als subgroep 2 indicatie van data bij de kaart kunnen tonen die waarde aan de data geeft. | 3
|  |  |  | code schrijven waarbij de kaart aangepast wordt na het filteren van de variabelen | Als de software aan de hand van de input van de gebruiker de variabelen filtert waarna de kaart aangepast wordt | 6
| Definition of done |  |  |  |  | 238 | TOTAL POINTS
Het project is af indien er een desktopapplicatie bestaat, geschreven in de programmeerttaal C#, waarbij de software getest is en de volgende vragen beantwoord door middel van het visualiseren van datasets waarbij de gebruiker in staat is de data te filteren naar de gewenste variabelen:
- Wat is de relatie tussen straatroven en het aantal werkzoekenden per buurt?
- Wat is de relatie tussen straatroven en de huizenprijzen per buurt?
- Wat is de relatie tussen straatroven en de weersgegevens?